## Convocatoria
|  | FORMATO DE MINUTA | [8 empty] | F-SIS-003 Rev. A
[11 empty] | Inicio Vigencia: 04-Jul-2019 | Día | Mes | Año | Asistente |  | Puesto | Responsable
Creado por: Paula Martínez | [10 empty] | Pág. 1 de 1 | 1 | Enero | 2017 | Jesús Carrillo | JC | Dirección General | JC
[12 empty] | 2 | Febrero | 2018 | Andrea Urbina | AU | Gerente Administrativo | AU
|  | Fecha actual | 16 | Julio | 2019 |  | Fecha próxima Reunión |  |  |  |  | 3 | Marzo | 2019 | Yessica González | YG | Técnico Electrónico | YG
[12 empty] | 4 | Abril | 2020 | Carlos Delgado | CD | Ingeniero en Integración | CD
Asistentes | [11 empty] | 5 | Mayo | 2021 | Ángel Almanza | AA | Ingeniero Electrónico | AA
Nombre |  |  |  |  | ID | Puesto |  |  |  | Firma |  | 6 | Junio | 2022 | Paula Martínez | PM | Ingeniero Procesos | PM
1 | Jesús Carrillo |  |  |  | JC | Dirección General | [5 empty] | 7 | Julio | 2023
2 | Andrea Urbina |  |  |  | AU | Gerente Administrativo | [5 empty] | 8 | Agosto | 2024
3 | Paula Martínez |  |  |  | PM | Ingeniero de Procesos | [5 empty] | 9 | Septiembre | 2025
4 | [11 empty] | 10 | Octubre | 2026
5 | [11 empty] | 11 | Noviembre | 2027
6 | [11 empty] | 12 | Diciembre | 2028
[12 empty] | 13 |  | 2029
# Tema | Temas tratados | [10 empty] | 14
1 | Aprobación del Procedimiento Control de Registros (P-SIS-002 i). | [10 empty] | 15
2 | Aprobación del Listado Maestro de Registros (F-SIS-004 i). | [10 empty] | 16
3 | Aprobación del Formato de Cambio de Producto (F-IDP-001 i).
4 | Aprobación de Cambio en el Formato Minuta (F-SIS-003 i), cambia a REV A.
5
6
7
8
9 | [11 empty] | 17
18
# Tema | Acuerdos | [10 empty] | 19
Proyecto |  | Tarea (s) | [5 empty] | Responsable | Fecha compromiso | Terminado? |  | 20
1 |  | Investigar cuantos registros hay en la empresa. | [5 empty] | AU | 2019-07-25 |  |  | 21
1 |  | Asignar número de parte a los subensambles. | [5 empty] | PM | 2019-07-18 |  |  | 22
1 |  | Asignar número de parte a: Tornillos, Rondanas y Tuercas. | [5 empty] | PM | 2019-07-18 |  |  | 23
1 |  | Dar nomenclatura nueva a formatos que ya se tenian en la empresa. | [5 empty] | PM | 2019-07-23 |  |  | 24
1 |  | Probar el Formato de Cambio de Producto (F-IDP-001 i) con los cambios de validador V7 a V8. | [5 empty] | JC | 2019-07-19 |  |  | 25
1 | [11 empty] | 26
1 | [11 empty] | 27
1 | [11 empty] | 28
1 | [11 empty] | 29
1 | [11 empty] | 30
1 | [11 empty] | 31
Tema no tratado | [7 empty] | Fecha a tratar | Motivo porque no se trató
1
2
3
Generado por: |  | Paula Martínez

## Datos
Día | Mes | Año | Asistente |  | Puesto | Responsable
1 | Enero | 2017 | Jesús Carrillo | JC | Dirección General | JC
2 | Febrero | 2018 | Andrea Urbina | AU | Gerente Administrativo | AU
3 | Marzo | 2019 | Eduardo Meléndez | EDM | Ingeniero electrónico | EM
4 | Abril | 2020 | René Delgado | RD | Ingeniero en hardware | RD
5 | Mayo | 2021 | Daniela Navarro | DN | Administración de proyectos | DN
6 | Junio | 2022 | Juan Tapia | JT | Diseño electromecánico | JT
7 | Julio | 2023 | Estefanía Macías | ESM | Ingeniero de diseño | EM2
8 | Agosto | 2024 | Margarita Sánchez | MS | Mejora continua | MS
9 | Septiembre | 2025 | Omar Aguirre | OA | Soporte técnico | OA
10 | Octubre | 2026 | Raquel Anchondo | RA | Soporte operativo | RA
11 | Noviembre | 2027
12 | Diciembre | 2028
13 |  | 2029
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31